## Mängdförteckning
MÄNGDFÖRTECKNING — Bygg & Anläggningsprojekt
Pos.nr | Aktivitet / Post | Kategori | Enhet | Antal | À-pris (kr) | Belopp (kr) | Projekt | Leverantör / Entreprenör | Datum | Kommentar | Status
1.01 | Schaktning grund | Mark & Schakt | m³ | 45 | 850 |  |  | Bergström Schakt AB | 2026-01-15 | Inklusive sprängning | Klar
1.02 | Bortforsling schaktmassor | Mark & Schakt | ton | 120 | 320 |  |  | Bergström Schakt AB | 2026-01-20 | Deponering ingår | Klar
1.03 | Betong gjutning platta | Betong & Armering | m³ | 28 | 2400 |  |  | Svensson Betong HB | 2026-02-10 | C30/37 betong | Klar
1.04 | Armering | Betong & Armering | kg | 1850 | 18 |  |  | Svensson Betong HB | 2026-02-14 | Nät + stång | Pågår
1.05 | Formarbete | Betong & Armering | m² | 96 | 380 |  |  | Lindgren Bygg & Form AB | 2026-03-01 |  | Pågår
1.06 | Dräneringsrör | VA & Dränering | m | 85 | 290 |  |  | Nilsson VA-teknik AB | 2026-03-15 | PVC Ø110 | Planerad
1.07 | Isolering grund | Isolering | m² | 112 | 210 |  |  | Eriksson Isolering AB | 2026-04-01 | EPS 200mm | Planerad
1.08 | Återfyllning | Mark & Schakt | m³ | 38 | 420 |  |  | Pettersson Maskin & Mark | 2026-04-20 | Kompakterad grus | Planerad
1.09 | Marksten läggning | Mark & Ytskikt | m² | 64 | 550 |  |  | Pettersson Maskin & Mark | 2026-05-10 | Betongmarksten 60mm | Planerad
1.10 | Slutstädning / grovstädning | Övrigt | tim | 16 | 480 |  |  | Städ & Service Sverige AB | 2026-06-01 | Ink. borttransport byggavfall | Planerad
SUMMERING
Moms 25%
Totalt inkl. moms

## Sammanställning
SAMMANSTÄLLNING — Mängdförteckning
Nyckeltal | Värde
Totalt antal poster
Summa antal (alla enheter)
Summa exkl. moms
Moms 25%
Summa inkl. moms
Genomsnittligt à-pris
Antal klara poster
Antal pågående poster
Antal planerade poster
Kontrollstatus
Kategori | Belopp (kr) | Status | Antal poster
Mark & Schakt |  | Klar
Betong & Armering |  | Pågår
VA & Dränering |  | Planerad
Isolering
Mark & Ytskikt
Övrigt

## Instruktioner
INSTRUKTIONER — Mängdförteckning Excel-mall
SYFTE
Denna mall används för att registrera, beräkna och sammanställa mängder i bygg-, anläggnings- och entreprenadprojekt.
Mallen stödjer offert, kalkyl och uppföljning av utfört arbete.
HUR MAN FYLLER I MALLEN
Pos.nr: Ange positionsnummer, t.ex. 1.01, 1.02 osv. för logisk ordning.
Aktivitet: Beskriv arbetsposten kortfattat och tydligt.
Kategori: Välj eller ange kategori, t.ex. Mark & Schakt, Betong & Armering.
Enhet: Ange mätenhet (se lista nedan).
Antal: Ange mängden (gul cell = inmatning).
À-pris: Ange enhetspriset i kr (gul cell = inmatning).
Belopp: Beräknas automatiskt: Antal × À-pris.
Status: Välj status i dropdown: Planerad, Pågår eller Klar.
FÄRGKODNING
Gul bakgrund: Inmatningsceller — här matar du in data.
Grön status: Klar — arbetsposten är färdigställd.
Gul status: Pågår — arbetet är påbörjat.
Blå status: Planerad — arbetet är inte påbörjat.
Röd markering: Avvikelse eller fel som kräver åtgärd.
MOMS
Moms för byggrelaterade tjänster är normalt 25 %.
Vissa leveranser kan ha annan momssats — kontrollera med din redovisningskonsult.
ENHETER — REFERENSLISTA
Enhet | Beskrivning | Exempel på användning
st | Styck | Fönster, dörrar, brunnar
m | Löpmeter | Rör, kabel, kant
m² | Kvadratmeter | Vägg, golv, tak, marksten
m³ | Kubikmeter | Schakt, betong, fyllning
tim | Timmar | Arbete, bemanning
kg | Kilogram | Armering, stål
ton | Ton | Massor, grus, asfalt
PRISLISTA / REFERENSTABELL (för VLOOKUP)
Aktivitet | Standardpris (kr/enhet) | Enhet | Kategori
Schaktning grund | 850 | m³ | Mark & Schakt
Bortforsling schaktmassor | 320 | ton | Mark & Schakt
Betong gjutning platta | 2400 | m³ | Betong & Armering
Armering | 18 | kg | Betong & Armering
Formarbete | 380 | m² | Betong & Armering
Dräneringsrör | 290 | m | VA & Dränering
Isolering grund | 210 | m² | Isolering
Återfyllning | 420 | m³ | Mark & Schakt
Marksten läggning | 550 | m² | Mark & Ytskikt
Slutstädning / grovstädning | 480 | tim | Övrigt
VLOOKUP-exempel: =IFERROR(VLOOKUP(B3,Instruktioner!A40:D49,2,FALSE),0) — hämtar standardpris baserat på aktivitetsnamn.